NOB0042
CASERMA CAVALLI- VIALE FRANCESCO FERRUCCI N.4
Complesso NO0044/parte
Viale Francesco Ferrucci 4, Novara (NO)
Procedura di bonifica del sito
Caratterizzazione del sito
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016
CIG: 7214798FA4
CAPITOLATO PRESTAZIONALE

# Oggetto e finalità del servizio
In relazione al complesso NO0044 (nel seguito: il complesso), allibrato alla scheda NOB0042 dello schedario descrittivo dei beni patrimoniali dello Stato, denominata CASERMA CAVALLI - VIALE FRANCESCO FERRUCCI N.4, precedenti valutazioni sulla presenza di inquinanti, recentemente portate a termine, hanno messo in luce, tramite l’esecuzione di indagini preliminari del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, la presenza di alcune sostanze inquinanti.
Per una parte (nel seguito: l’immobile) del complesso, precedentemente adibito a caserma dal Ministero della Difesa, è previsto un futuro cambio di destinazione d’uso a terziario e, probabilmente, a residenziale.
Per tale ragione questa Direzione Regionale ritiene di dover avviare la caratterizzazione del sito su cui sorge l’immobile, volta ad acquisire gli approfondimenti necessari ai fini di una eventuale successiva bonifica.
Nello specifico le indagini effettuate hanno riscontrato la presenza di serbatoi interrati di benzina e gasolio uso rifornimento automezzi e di gasolio per riscaldamento, con la presenza di sostanze inquinanti nel suolo e nel sottosuolo. Sulla base delle analisi effettuate sulle acque sotterranee, non sono state rilevate contaminazioni.
# Normativa di riferimento
Nella tabella seguente sono riportate le norme richiamate all’interno del presente documento.
Norma	Riferimento
Codice civile, e ss.mm.ii., approvato con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e ss.mm.ii..	c.c.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.”	D.P.R. 602/1973
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”	D.P.R. 445/2000
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii., recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”	D.Lgs. 231/2001
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali.”	D.Lgs. 196/2003
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”	D.Lgs. 42/2004
Norma CEI 306-8/2004 recante “Impiego del radar per l’introspezione del suolo per prospezioni preliminari ad opere di posa di servizi ed infrastrutture sotterranee”	CEI 306-8/2004
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”	D.Lgs. 152/2006
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”	D.Lgs. 81/2008
Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante “Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.”	D.M. 40/2008 del MEF
Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”	L. 136/2010
Decreto della commissione regionale per il patrimonio culturale per il Piemonte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato regionale per il Piemonte 10 luglio 2015, n. 100/2015	D. 100/2015 del MiBACT
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”	D.Lgs. 50/2016
Decreto ministeriale 17 giungo 2016 del Ministero della giustizia, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”	D.M. 17/06/2016 del MiG
Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016	Linee Guida n. 2
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016	Linee Guida n. 4

# Descrizione generale dell’immobile e del complesso
Il complesso, di proprietà dello Stato, è ubicato nel comune di Novara (NO), in zona semicentrale rispetto al nucleo urbano, con accesso principale da viale Francesco Ferrucci 4. Esso confina, sui rimanenti tre lati, con via Marsala (a ovest), oltre la quale si trova l’ex caserma Passalacqua, viale Curtatone (a est), oltre il quale è ubicata l’ex caserma Gherzi, e l’ex Macello Comunale (a sud), di proprietà del Comune e di prossima riqualificazione.
Il complesso risulta accatastato come segue:
al catasto terreni del Comune di Novara
Foglio	Particella
97	12

al catasto fabbricati del Comune di Novara
Foglio	Particella
97	12 / 460 / 461 / 462 / 463 / 465 / 466 / 467 / 468 / 469 / 470 / 471 / 472 / 473 / 519

Il complesso, realizzato su una superficie pianeggiante di circa 47 000 m2, fu edificato dal Ministero della Difesa per la maggior parte sul finire del XIX secolo, secondo una planimetria di forma rettangolare che vede quattro corpi di fabbrica principali e altri edifici minori disposti perimetralmente sui quattro lati a formare, assieme a una muratura di cinta, una chiusura perimetrale continua. Al centro dell’area si trova la piazza d’armi, attorno alla quale sono distribuiti altri sei edifici principali, oltre a due tettoie. La pavimentazione della superficie scoperta è realizzata principalmente in cemento o conglomerato bituminoso, fatta eccezione per la porzione più occidentale, rifinita con lastre di pietra di Mergozzo.
Come meglio rappresentato nella documentazione di dettaglio, l’immobile è costituito da un’area pianeggiante, avente superficie di circa 36 000 m2. Su di essa sono ubicati:
- un fabbricato dedicato a presidio e cucine (fabbricato NO0044013);
- la cosiddetta “palazzina treno” (fabbricato NO0044015);
- il cosiddetto “padiglione sud” con annesse autorimesse (fabbricato NO0044016);
- l’infermeria (fabbricato NO0044012);
- le palazzine “A”, “B”, “C” e “D”, adibite all’accasermamento dei militari (rispettivamente fabbricati NO0044002, NO0044003, NO0044004 e NO0044005);
- la cosiddetta “tettoia est” (fabbricato NO0044008);
- la cosiddetta “tettoia ovest” (fabbricato NO0044009);
- altri edifici minori quali la cosiddetta “sala truppa” (fabbricato NO0044014), un fabbricato per il ricovero dei mezzi (fabbricato NO0044017), un box (fabbricato NO0044018) e una garitta (fabbricato NO0044019);
- ulteriori piccoli locali tecnici o di servizio, magazzini/depositi e tettoie, strutture di supporto per officine e autorimesse, due pompe per il rifornimento di carburante, un campo da calcio e uno da tennis, cortili interni recintati.
L’edificio dedicato a presidio e cucine (fabbricato NO0044013), situato nell’angolo di nord-est del complesso, si sviluppa secondo una pianta a “L”, dovuta a un ampliamento dell’inizio del XX secolo che congiunge l’originaria manica disposta su viale Ferrucci alla “palazzina treno”. Il fabbricato, a un solo piano fuori terra, è realizzato in muratura portante, con copertura a falde inclinate.
La “palazzina treno” (fabbricato NO0044015), posta sul confine est del complesso, è un edificio a pianta rettangolare, di tre piani fuori terra più il seminterrato, realizzato in muratura portante. I solai hanno struttura a volta, mentre il tetto, a due falde e rivestito di tegole marsigliesi, è sorretto da un’orditura lignea. Le finiture sono di vario tipo. Esso ospita il refettorio e l’ufficio vettovagliamento; al piano interrato sono presenti dei magazzini, destinati originariamente al carbone per il riscaldamento.
Il “padiglione sud” (fabbricato NO0044016), situato lungo il lato sud del complesso, è un edificio a pianta rettangolare, di due piani fuori terra, con struttura portante in calcestruzzo armato. Le finiture sono di vario tipo. Esso è destinato a magazzini al pian terreno e ad alloggi al piano primo. Accanto a esso si trovano due edifici (rientranti sotto il medesimo codice fabbricato) a pianta rettangolare, a un piano fuori terra e realizzati in muratura portante. Il tetto, rivestito di tegole marsigliesi, è sorretto da un’orditura che poggia su grandi capriate lignee con catena metallica, disposte trasversalmente rispetto allo sviluppo del corpo di fabbrica e aventi un’ampia luce pari a circa 14 m. Originariamente essi furono destinati a stalle, poi ad autorimesse.
L’infermeria (fabbricato NO0044012), posizionata sul lato ovest del complesso e adiacente al cosiddetto “padiglione di ponente” (non rientrante nel perimetro dell’immobile oggetto del presente servizio), è un edificio a due piani fuori terra, realizzato in muratura portante. I solai hanno struttura a volta. Al piano superiore si trovano gli alloggi per i militari.
Le palazzine denominate con le lettere da “A” a “D” (fabbricati NO0044002, NO0044003, NO0044004 e NO0044005), disposte all’interno del perimetro della caserma, sono edifici a pianta rettangolare, a due piani fuori terra senza interrato, realizzati in muratura portante. I solai hanno struttura a voltine sostenute da profilati metallici. Le finiture sono di vario genere. Gli edifici ospitano gli alloggi per i militari e in una porzione della palazzina “C” si trova la centrale termica della caserma.
La “tettoia est” (fabbricato NO0044008), situata all’interno del perimetro della caserma nella porzione più orientale, è un edificio a un solo piano fuori terra edificato in epoca successiva rispetto al resto del complesso. La copertura è in materiali contenenti amianto (di seguito: MCA) ed è sorretta da capriate lignee e metalliche che posano su pilastri in muratura di mattoni. Il volume è chiuso con tamponamenti laterizi tra i pilastri. Accanto al fabbricato trova spazio una tettoia metallica.
La “tettoia ovest” (fabbricato NO0044009), analoga alla “tettoia est” per materiali e fattura, situata all’interno del perimetro della caserma nella porzione più occidentale, è un edificio a un solo piano fuori terra edificato in epoca successiva rispetto al resto del complesso. La copertura è in MCA ed è sorretta da capriate lignee e metalliche che posano su pilastri in muratura di mattoni. Il volume è chiuso con tamponamenti laterizi tra i pilastri. Il posizionamento dei pilastri e l’andamento non piano della pavimentazione lascia immaginare modifiche successive all’edificazione originaria. Accanto al fabbricato trova spazio una tettoia metallica.
Lungo il perimetro, di raccordo tra i diversi edifici sopra descritti e sparsi all’interno del complesso, ci sono piccoli fabbricati a un piano fuori terra in muratura portante, privi di pregio architettonico, tra cui: la “sala truppa” (fabbricato NO0044014), un fabbricato per il ricovero dei mezzi (fabbricato NO0044017), un box (fabbricato NO0044018) e una garitta (fabbricato NO0044019).
All’interno dell’immobile e del complesso sono presenti ulteriori MCA oltre a quelli sopra indicati, quali: mastice di finestre in legno, comignoli e terminali di canne fumarie.
Tutti i fabbricati si trovano in condizioni manutentive mediocri. Sono numerosi ed estesi i punti in cui la muratura si presenta ammalorata, prevalentemente a causa dell’umidità di risalita lungo le murature o causata da infiltrazioni in diversi punti del costruito. In numerosi punti di tutti i manufatti l’intonaco appare rovinato e divelto. Gli infissi sono raramente quelli originali o più spesso di successiva installazione, in alluminio anodizzato. Quando gli infissi sono quelli originali si trovano anch’essi in condizioni conservative mediocri, date dalla loro vetustà. Tutti i manufatti sono quasi completamente vuoti e liberi da oggetti, attrezzature o impianti.
L’intero complesso è completamente inutilizzato, tuttavia è stato dato avvio, sullo stesso, a un servizio di rilievo geometrico, architettonico, impiantistico e degli apparati decorativi.
Di seguito vengono riassunti schematicamente i principali dati relativi ai fabbricati sopra descritti.

Codice	Fabbricato	Piano	Destinazione d’uso	SLP (m2)	SLP tot (m2)
NO0044013	fabbricato d’angolo	T	presidio e cucine	977	977
NO0044015	“palazzina treno”	-1	magazzini	1 304	5 216
		T	refettorio e vettovagliamento	1 304
		1	vettovagliamento	1 304
		2	vettovagliamento	1 304
NO0044016	“padiglione sud”	T	magazzini e autorimesse	4 201	6 022
		1	accasermamento	1 821
NO0044021	infermeria	T	infermeria	409	818
		1	accasermamento	409
NO0044002	palazzina “A”	T	accasermamento	702	1 404
		1	accasermamento	702
NO0044003	palazzina “B”	T	accasermamento	781	1 562
		1	accasermamento	781
NO0044004	palazzina “C”	T	accasermamento	698	1 396
		1	accasermamento	698
NO0044005	palazzina “D”	T	accasermamento	718	1 436
		1	accasermamento	718
NO0044008	“tettoia est”	T	autorimesse	860	860
NO0044009	“tettoia ovest”	T	autorimesse	1 268	1 268
NO0044014	“sala truppa”	T	magazzini	235	235
NO0044017	ricovero mezzi	T	autorimesse	60	60
NO0044018	box	T	autorimessa/magazzino	31	31
NO0044019	garitta	T	garitta	3	3

Con decreto ministeriale 10 luglio 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il complesso è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”; contestualmente sono stati individuati gli edifici da sottoporre a tutela e per i quali, di conseguenza, dovranno applicarsi le disposizioni della parte seconda, titolo I, del suddetto D.Lgs. 42/2004.
Al fine di consentire al professionista di valutare l’accettazione dell’incarico professionale per il corrispettivo determinato, si allegano, al presente capitolato, i seguenti elementi di dettaglio:
1. individuazione del complesso e dell’immobile su mappa stradale e su fotografia aerea;
2. planimetria generale con l’indicazione delle superfici e dei volumi lordi in scala 1:1 000;
3. estratto di mappa catastale;
4. visure catastali;
5. schema planimetrico generale, planimetria d’insieme e piante dei principali fabbricati;
6. documentazione fotografica;
7. schema storico edificatorio del complesso;
8. D. 100/2015 del MiBACT;
9. Certificati delle analisi eseguite per l’accertamento della presenza di inquinanti (elaborato 6.a del servizio di indagini preliminari);
10. Relazione sugli inquinanti (elaborato 8.a del servizio di indagini preliminari);
11. Mappa degli inquinanti (elaborato 8.b del servizio di indagini preliminari).
N.B.: le informazioni e la documentazione fornite potrebbero non corrispondere allo stato di fatto, pertanto esse dovranno essere verificate in sede di esecuzione del servizio in oggetto.
# Modalità esecutive del servizio
Il servizio in oggetto dovrà essere svolto in conformità alla seguente normativa:
- D.Lgs. 152/2006;
- D.Lgs. 81/2008;
- ulteriori normativa e linee guida in materia ambientale;
e nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
Il servizio in oggetto dovrà includere le seguenti attività:
1. acquisizione della documentazione utile alle finalità dello stesso per quanto riguarda la presenza di inquinanti;
2. rilievo del sottosuolo mediante scansione georadar o apparecchiatura in grado di fornire gli stessi risultati, finalizzato all’eventuale identificazione di serbatoi interrati;
3. ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito, ai sensi dell’allegato 2 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
4. elaborazione del Modello Concettuale Preliminare, ai sensi dell’allegato 2 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
5. predisposizione del piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, ai sensi dell’allegato 2 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
6. predisposizione degli atti ed affiancamento nella procedura volta all’autorizzazione del piano di caratterizzazione da parte della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
7. predisposizione della documentazione di gara necessaria per l’esperimento di una procedura di selezione per l’affidamento, a un soggetto terzo, di un servizio per l’esecuzione delle indagini di cui al punto 5) del presente paragrafo;
8. coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile del servizio di cui al punto precedente e delle eventuali indagini integrative che si rendessero necessarie alla luce dei primi risultati raccolti, ai sensi dell’allegato 2 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
9. elaborazione dei risultati e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, ai sensi dell’allegato 2 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
10. elaborazione del Modello Concettuale Definitivo, ai sensi dell’allegato 2 al Titolo V della parte Quarta;
11. elaborazione dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, con identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica che si rendessero necessari, ai sensi dell’allegato 2 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
12. predisposizione degli atti ed affiancamento nella procedura volta all’approvazione dell’analisi di rischio da parte della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
13. individuazione, a esito delle suddette verifiche, delle conseguenti attività da porre eventualmente in essere ai sensi della normativa vigente, e predisposizione della documentazione tecnica, necessaria per l’esperimento di una procedura di selezione per l’affidamento di un successivo servizio per l’esecuzione delle suddette attività.
Tutte le dichiarazioni, le considerazioni e le deduzioni, necessarie al corretto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, dovranno essere effettuati sotto la totale responsabilità dell’Affidatario.
Gli accessi all’immobile da parte dell’Affidatario durante lo svolgimento del servizio dovranno essere concordati con il responsabile del procedimento ovvero con il direttore dell’esecuzione.
Il servizio dovrà comprendere l’esecuzione di tutte le attività istruttorie, accessorie e complementari, necessarie al raggiungimento delle finalità indicate.
## Acquisizione della documentazione
Qualora non presente agli atti dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, l’Affidatario dovrà reperire, presso gli archivi del Ministero della Difesa, del Comune, della Provincia, della Regione, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, delle Soprintendenze, dell’Archivio di Stato, del Catasto, ecc., tutta la documentazione relativa alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dell’immobile, nonché quella riguardante l’assetto idrogeologico, geotecnico e idraulico dell’area su cui lo stesso sorge.
## Rilievo del sottosuolo
Si richiede la verifica della presenza, nel sottosuolo, di eventuali serbatoi non precedentemente censiti, la loro precisa localizzazione e i relativi ingombri.
L’attività dovrà essere eseguita mediante rilievo georadar o altra metodologia in grado di garantire medesimo grado di conoscenza del sottosuolo.
Il quadro normativo di riferimento per l’utilizzo del georadar finalizzato all’introspezione del suolo ed alla ricerca di sottoservizi ed infrastrutture è costituito dalla norma CEI 306-8/2004.
Per una corretta interpretazione dei risultati derivanti dal rilievo, nella fase iniziale il sistema dovrà essere tarato rilevando manufatti noti esistenti, di cui siano note le caratteristiche dimensionali e riguardanti il materiale costruttivo.
Lo strumento da impiegare per il rilievo dovrà avere adeguate caratteristiche tecniche, nonché dovrà aver installato un sistema per la georeferenziazione del rilievo (GPS). In particolare, dovranno essere utilizzate antenne con frequenza tale da avere risposte ottimali in termini di penetrazione e risoluzione nel rilievo.
I dati raccolti dovranno essere elaborati e rappresentati mediante sezioni riportanti in ascissa la distanza progressiva e in ordinata i tempi di analisi dei dati riflessi. Questi ultimi potranno essere trasformati in una scala quali-quantitativa di profondità, in relazione alla velocità degli impulsi nel materiale investigato.
L’attività si ritiene comprensiva di trasporto della strumentazione, rilievo topografico, esecuzione, elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, indipendentemente dalla frequenza delle antenne utilizzate e dalla percorribilità della superficie indagata.
## Ricostruzione storica delle attività
L’Affidatario dovrà effettuare la ricostruzione storica delle attività del sito svolte dalla realizzazione del compendio alla sua recente dismissione, finalizzata alla piena conoscenza delle possibili contaminazioni.
## Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare
Sulla scorta delle risultanze delle attività di cui ai punti 1), 2) e 3), l’Affidatario dovrà effettuare l’elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
## Predisposizione di un piano di indagini ambientali
L’Affidatario dovrà predisporre il piano di indagini ambientali ai sensi dell’allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
Il piano dovrà essere subordinato a preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, degli Enti competenti ai sensi dell’art. 242, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, e, qualora le stesse interessino, anche indirettamente, la porzione di complesso vincolata con D. 100/2015 del MiBACT, all’autorizzazione, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, del soprintendente di competenza, da richiedere a cura dell’Affidatario.
L’Affidatario dovrà prevedere tutti gli accorgimenti atti a soddisfare le finalità del presente servizio in conformità alla normativa vigente e l’esecuzione di quanto occorra a garantire la conservazione dello stato di fatto dell’intero complesso, indicando:
- tra le attività da eseguire, oltre alle indagini vere e proprie (siano esse di tipo distruttivo o non distruttivo, dirette o indirette, da eseguirsi presso l’immobile e/o con restituzione in laboratorio), anche le eventuali attività istruttorie, accessorie e complementari quali: l’allestimento del cantiere, le opere provvisionali, le opere murarie (carotaggi, piccoli lavori di demolizione finalizzati a mettere a vista le zone da indagare, ecc.), le opere di smaltimento del materiale di risulta, le opere di ripristino dello stato di fatto, la chiusura dei pozzi creati con tappi dotati di lucchetto, ecc.;
- tra le modalità di esecuzione, oltre alle specifiche della caratterizzazione (che dovranno essere stabilite sulla base della normativa di riferimento e di letteratura scientifica riconosciuta a livello internazionale, opportunamente individuata e indicata), quanto necessario ad assicurare che il servizio sia completato entro le tempistiche fissate al § 7 del presente capitolato, che i risultati delle prove di laboratorio siano certificati da laboratori accreditati ai sensi della normativa vigente, ecc..
Nello specifico, il set di sostanze da ricercare e quantificare con le determinazioni analitiche dovrà riguardare almeno le sostanze inquinanti rilevate durante le indagini preliminari. In tabella è riportato il set minimo di parametri per le analisi di laboratorio.
Organici Aromatici	Aromatici policiclici
- Benzene	- Benzo(a)antracene
- Etilbenzene	- Benzo(a)pirene
- Stirene	- Benzo(b)fluorantene
- Toluene	- Benzo(k,)fluorantene
- Xilene	- Benzo(g, h, i,)perilene
- Sommatoria organici aromatici	- Crisene
	- Dibenzo(a,e)pirene
	- Dibenzo(a,l)pirene
Idrocarburi	- Dibenzo(a,i)pirene
- Idrocarburi pesanti C > 12	- Dibenzo(a,h)pirene.
- Idrocarburi Leggeri C ≤ 12	- Dibenzo(a,h)antracene
	- Indenopirene
	- Pirene
	- Sommatoria policiclici aromatici

## Predisposizione degli atti ed affiancamento nella procedura volta alla Conferenza di Servizi
L’Affidatario dovrà predisporre, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, la modulistica e la documentazione amministrativa relativa alla richiesta di autorizzazione agli Enti competenti in sede di Conferenza di Servizi del piano di caratterizzazione.
L’Affidatario dovrà inoltre prestare il proprio supporto e presenziare alla Conferenza di Servizi medesima, ai fini dell’approvazione del piano di caratterizzazione.
## Predisposizione della documentazione di gara
L’affidatario dovrà predisporre tutta la documentazione amministrativa propedeutica all’esperimento di un’opportuna procedura di selezione per l’affidamento, a un soggetto terzo, delle indagini di cui al § 4.5 del presente capitolato. A complemento, l’affidatario dovrà redigere tutta la documentazione prevista, in capo alla stazione appaltante, dal D.Lgs. 81/2008.
Detta documentazione dovrà essere predisposta in conformità:
- al D.Lgs. 50/2016;
- se del caso, alle Linee Guida n. 2;
- alle Linee Guida n. 4;
- al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- alle ulteriori normative vigenti, applicabili in materia.
Le attività minime richieste comprendono la redazione, sulla base di format e/o esempi forniti dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, nonché delle informazioni dalla stessa fornite, di tutta la documentazione prevista, in capo alla stazione appaltante, dalla suddetta normativa, a partire dalla determina a contrarre, sino alle lettere di invito/richieste di offerta.
La documentazione predisposta sarà formalizzata, previa approvazione da parte del RUP, da parte del personale dell’Agenzia stessa.
## Coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile
L’affidatario dovrà farsi carico del servizio di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile, di cui all’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, compreso il controllo del rispetto delle prescrizioni della documentazione redatta in conformità al D.Lgs. 81/2008, come indicato nel paragrafo precedente, relativamente alle indagini di cui al § 4.5 del presente capitolato.
Tale attività dovrà essere svolta in conformità:
- al D.Lgs. 50/2016;
- alle eventuali linee guida in materia, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- alle ulteriori normative vigenti, applicabili in materia.
Le attività minime richieste comprendono tutte quelle previste dal D.Lgs. 50/2016 e dalle suddette linee guida.
Il servizio di indagini comprenderà l’esecuzione dei carotaggi e delle relative analisi, svolte da parte di laboratorio accreditato.
## Elaborazione dei risultati
La rielaborazione dei dati derivanti dalle analisi effettuate dovrà essere conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 ed avrà come obiettivo la completa definizione della contaminazione del sito in oggetto necessaria per l’esecuzione dell’analisi di rischio.
## Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo
Sulla scorta delle risultanze delle attività di cui ai punti precedenti, l’Affidatario dovrà effettuare l’elaborazione del Modello Concettuale Definitivo del sito, ai sensi dell'Allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
## Elaborazione di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica
Sulla base delle risultanze della caratterizzazione dovrà essere applicata l’analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle CSR, conformemente ai criteri stabiliti nell’Allegato 1 alla Parte quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006.
L’Affidatario del servizio dovrà determinare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell'analisi di rischio.
La Caratterizzazione del sito si riterrà conclusa con la definizione da parte dell’Affidatario e l’approvazione da parte delle Autorità Competenti, dei livelli di concentrazione residua accettabili nel terreno e nelle acque sotterranee mediante l’applicazione dell’analisi di rischio.
L’Analisi di Rischio dovrà essere sviluppata verificando i percorsi di esposizione attivi individuati dal Modello Concettuale di cui al paragrafo precedente.
## Predisposizione degli atti ed affiancamento nella procedura volta all’approvazione dell’analisi di rischio da parte della Conferenza di Servizi
L’Affidatario dovrà predisporre, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, la modulistica e la documentazione amministrativa relativa alla richiesta di autorizzazione agli Enti competenti in sede di Conferenza di Servizi dell’analisi di rischio.
L’Affidatario dovrà inoltre prestare il proprio supporto e presenziare alla Conferenza di Servizi medesima, ai fini dell’approvazione dell’analisi di rischio.
## Individuazione delle conseguenti attività e predisposizione della relativa documentazione tecnica
L’Affidatario del servizio dovrà individuare le conseguenti attività da porre eventualmente in essere ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (redazione del piano di monitoraggio, monitoraggio, redazione del progetto di bonifica, ecc.).
Per ciascuna delle suddette attività, l’Affidatario dovrà definire tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica delle stesse e fornire la descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione e delle specifiche di prestazione, quantificando gli importi ritenuti congrui per l’esecuzione.
# Risultanze del servizio
1. A completamento delle attività di cui al § 4, punto 1) del presente capitolato, dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati:
  1. una relazione sulla documentazione esistente, contenente almeno:
    1. il resoconto delle ricerche effettuate e l’esito delle stesse;
    2. l’elenco dei documenti acquisiti;
    3. l’elenco dei documenti che non è stato possibile acquisire, con l’indicazione delle relative cause ostative;
  2. la documentazione acquisita.
2. A completamento delle attività di cui al § 4, punto 2) del presente capitolato, dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati:
  1. una relazione sulle metodologie di rilievo, contenente almeno:
    1. le metodologie e gli strumenti di misura utilizzati, nonché le caratteristiche degli strumenti di misura stessi;
    2. le modalità di interpretazione dei dati generati dalla strumentazione;
  2. i dati generati dall’attrezzatura di rilievo, così come generati dalla strumentazione utilizzata;
  3. gli elaborati grafici generati dalla elaborazione dei dati di cui al precedente punto, in formato visionabile dalla Stazione Appaltante;
  4. una relazione sulle risultanze del rilievo, contenente almeno:
    1. la descrizione delle attività effettuate;
    2. le planimetrie di dettaglio delle anomalie riscontrate e loro interpretazione specifica, a scala opportuna;
    3. le schede monografiche delle principali anomalie riscontrate.
3. A completamento delle attività di cui al § 4, punto 3), del presente capitolato, dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati:
  1. una relazione storica, contenente almeno:
    1. la ricostruzione storica delle attività svolte sul sito;
    2. le variazioni edilizie degli immobili e delle aree circostanti.
4. A completamento delle attività di cui al § 4, punto 4) del presente capitolato dovranno essere prodotti , in conformità con i contenuti di cui all'Allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006, almeno i seguenti elaborati:
  1. il Modello Concettuale Preliminare, redatto conformemente ai requisiti di cui all'Allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
5. A completamento delle attività di cui al § 4, punto 5) del presente capitolato, dovranno essere prodotti, in conformità con i contenuti di cui all'Allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006, almeno i seguenti elaborati:
  1. una relazione generale sul piano delle indagini, contenente almeno:
    1. una descrizione dettagliata dei campionamenti che dovranno essere eseguiti, con indicazione della profondità dei carotaggi e delle specifiche tecniche sulle modalità di perforazione;
    2. una descrizione dettagliata, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici, dei criteri utilizzati per le scelte progettuali;
    3. indicazioni sugli eventuali laboratori autorizzati e in esercizio per l’analisi dei materiali sospetti individuati;
    4. il cronoprogramma di esecuzione dei campionamenti;
  2. una planimetria delle indagini in scala non inferiore a 1:500, contenente almeno:
    1. le indicazioni delle curve di livello;
    2. le sagome di tutti i corpi di fabbrica;
    3. l'ubicazione delle indagini, con i riferimenti quotati;
    4. la rappresentazione delle reti di distribuzione e degli altri manufatti interrati presenti, potenzialmente interferenti con le indagini;
  3. un capitolato delle indagini, contenente almeno:
    1. tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica delle indagini, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici;
    2. la descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione e delle specifiche di prestazione;
    3. l’indicazione delle modalità di analisi dei campioni.
6. A completamento delle attività di cui al § 4, punto 6) del presente capitolato, dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati:
  1. la modulistica necessaria alla presentazione in Conferenza di Servizi e all’approvazione del piano di caratterizzazione.
7. A completamento delle attività di cui al § 4, punto 7) del presente capitolato, dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati:
  1. lo schema di determina a contrarre per le indagini, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
  2. a seconda del tipo di procedura di selezione che si renderà necessaria ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e sulla base delle necessità della stazione appaltante, lo schema di documenti di gara per l’affidamento delle indagini e relativi allegati (compresi i format dei documenti che i concorrenti dovranno compilare per partecipare alla suddetta procedura), contenenti tutte le informazioni previste dalla normativa di riferimento e comunque necessarie ai fini della procedura di selezione, tra cui:
    1. l’oggetto e le finalità del servizio;
    2. i riferimenti del RUP;
    3. la definizione dei documenti di gara;
    4. il tipo di procedura di selezione;
    5. i soggetti ammessi alla procedura di selezione;
    6. i requisiti di partecipazione alla procedura di selezione;
    7. i criteri di selezione dei concorrenti;
    8. l’importo del servizio e le modalità di pagamento;
    9. le tempistiche di esecuzione;
    10. le eventuali offerte migliorative che i concorrenti possono presentare, in caso di procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
    11. gli eventuali criteri di aggiudicazione dell’appalto, in caso di procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
    12. le modalità di esperimento dell’eventuale sopralluogo in sede di gara;
    13. le modalità di comprova dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione;
    14. gli eventuali termini per l’avvalimento;
    15. gli eventuali termini per il subappalto;
    16. gli eventuali termini per la cessione del contratto;
    17. i termini e le modalità per la presentazione delle offerte (con la specifica dei documenti da presentare in sede di offerta);
    18. la validità delle offerte;
    19. le modalità di svolgimento della procedura di selezione;
    20. le norme di rinvio;
    21. le informative pre-contrattuali, relative a:
      1. obblighi dell’esecutore;
      2. penali;
      3. risoluzione del contratto;
      4. sospensione del contratto;
      5. recesso dal contratto;
      6. proprietà delle risultanze del servizio;
    22. le informazioni relative al trattamento dei dati;
    23. le informazioni per l’accesso agli atti;
    24. le modalità di ricorso;
    25. ulteriori informazioni complementari.
  3. una relazione sulle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 81/2008, relativa al servizio di indagini, contenente almeno:
    1. l’elenco dei documenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, ai fini dell’affidamento del servizio di indagini, di cui al § 4), punto 5) del presente capitolato;
    2. i soggetti cui la redazione di detti documenti fanno capo;
    3. i precisi riferimenti normativi (articolo, comma e lettera all’interno del D.Lgs. 81/2008 o di eventuali altre norme ad essa collegate) di ciascuno di essi;
ovvero, qualora non sia ritenuta necessaria la redazione di tale documentazione, le motivazioni che hanno portato a detta conclusione;
  1. tutti gli elaborati relativi alla tutela della salute e della sicurezza, previsti dalla normativa di riferimento (anche in capo alla Stazione Appaltante) ed elencati nella relazione di cui al punto 7.c) del presente paragrafo.
2. A completamento delle attività di cui al § 4, punto 8) del presente capitolato dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati:
  1. tutti gli elaborati di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, previsti dalla normativa di riferimento;
  2. un aggiornamento della planimetria delle indagini in scala non inferiore a 1:200, di cui al punto 5.b), che recepisca le eventuali modifiche introdotte in fase di esecuzione;
  3. il report dei campionamenti, contenente almeno:
    1. tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dei campionamenti, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici;
    2. le coordinate georeferenziate dei punti di perforazione;
    3. le date di inizio e fine perforazione;
    4. la descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione e delle specifiche di prestazione;
    5. il report dei campioni estratti identificati in maniera univoca;
    6. l’indicazione delle modalità di analisi dei campioni;
  4. una relazione sull’osservanza delle prescrizioni si cui al D.Lgs. 81/2008, contenente almeno:
    1. il resoconto delle azioni intraprese da parte dell’affidatario, per garantire l’applicazione, da parte dell’esecutore delle indagini, delle prescrizioni stabilite all’interno della documentazione di cui al punto 7.c) del presente paragrafo;
    2. il resoconto dei comportamenti attuati da parte dell’esecutore delle indagini, in contrasto con le prescrizioni stabilite all’interno della documentazione di cui al punto 7.c) del presente paragrafo;
    3. il resoconto degli eventuali provvedimenti presi da parte dell’affidatario in risposta ai comportamenti di cui sopra;
  5. copia dei certificati delle analisi eseguite, contenenti le risultanze delle stesse.
3. A completamento delle attività di cui al § 4, punto 9) del presente capitolato dovranno essere prodotti, in conformità con i contenuti di cui all'Allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006, almeno i seguenti elaborati:
  1. la relazione sullo stato di contaminazione;
  2. idonea documentazione contenente tabelle di sintesi, rappresentazioni grafiche e cartografiche atte a descrivere lo stato di contaminazione.
4. A completamento delle attività di cui al § 4, punto 10) del presente capitolato dovranno essere prodotti, in conformità con i contenuti di cui all'Allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006, almeno i seguenti elaborati:
  1. il Modello Concettuale Definitivo, redatto conformemente ai requisiti di cui all'Allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
5. A completamento delle attività di cui al § 4, punto 11) del presente capitolato dovranno essere prodotti, in conformità con i contenuti di cui all'Allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006, almeno i seguenti elaborati:
  1. una relazione finale contenente la l’identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili.
6. A completamento delle attività di cui al § 4, punto 12) del presente capitolato, dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati:
  1. la modulistica necessaria alla presentazione in Conferenza di Servizi e all’approvazione dell’analisi di rischio.
7. A completamento delle attività di cui al § 4, punto 13) del presente capitolato, dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati:
  1. una relazione sulle attività future, contenente almeno:
    1. la determinazione delle attività da porre in essere, ai sensi della normativa vigente;
    2. la definizione delle modalità operative delle azioni;
    3. le risultanze attese;
    4. l’indicazione delle tempistiche ritenute congrue per l’esecuzione, con le opportune giustificazioni;
    5. la quantificazione sommaria degli importi necessari allo svolgimento degli interventi;
    6. la predisposizione della documentazione tecnica per le successive fasi di gara.
# Modalità di presentazione della documentazione
Gli elaborati e i documenti di cui ai punti 1.a), 2.a), 2.d), 3.a), 4.a), 5.a), 5.c), 6.a), 7.a), 7.b), 7.c), 7.d), 8.a), 8.c), 8.d), 9.a), 9.b), 10.a) 11.a), 12.a) e 13.a), del paragrafo precedente dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante:
- su supporto informatico non modificabile (CD-ROM o DVD-ROM), nel formato di elaborazione documentale aperto, editabile, ODT;
- su supporto informatico non modificabile (CD-ROM o DVD-ROM), nel formato per documenti aperto, non editabile, PDF, firmate digitalmente dall’esecutore del servizio;
- su supporto cartaceo, in originale, nel formato A4 previsto dallo standard internazionale ISO 2016, rilegate e sottoscritte dall’esecutore del servizio.
Gli elaborati grafici di cui ai punti 2.c), 5.b) e 8.b), del paragrafo precedente dovranno essere fornite alla Stazione Appaltante:
- su supporto informatico non modificabile (CD-ROM o DVD-ROM), nel formato di disegno vettoriale pubblico, editabile, DXF;
- su supporto informatico non modificabile (CD-ROM o DVD-ROM), nel formato per documenti aperto, non editabile, PDF, firmate digitalmente dall’esecutore del servizio;
- su supporto cartaceo, in originale, nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale ISO 2016, rilegate o piegate in formato A4 e sottoscritte dall’esecutore del servizio.
La documentazione e i certificati di cui ai punti 1.b) e 8.e) del paragrafo precedente dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante:
- sui supporti e nei formati, in originale o in copia, come acquisiti dai rispettivi enti.
- su supporto cartaceo, in originale, nel formato A4 o nel formato A3 ripiegato nel formato A4 previsto dallo standard internazionale ISO 2016, rilegate e sottoscritte dall’esecutore del servizio.
I dati di cui al punto 2.b) e del paragrafo precedente dovranno essere fornite alla Stazione Appaltante:
su supporto informatico non modificabile (CD-ROM o DVD-ROM), nel formato generato dall’attrezzatura di rilievo e dei relativi software utilizzati, firmati digitalmente dall’esecutore del servizio.
Tutti i file forniti su supporto informatico non dovranno essere protetti da password né contenere limitazioni di apertura, utilizzo, copia, stampa o altre.
# Tempistiche di esecuzione
Per l’esecuzione del presente servizio si ritiene congruo un termine di 80 (ottanta) giorni, oltre alle tempistiche di esecuzione delle indagini e della relativa procedura di affidamento, nonché dei tempi necessari all’approvazione dei documenti in Conferenza di Servizi, come meglio dettagliato di seguito:
- Fase 1 - 30 (trenta) giorni, complessivi naturali e consecutivi, per l’esecuzione delle attività di cui al § 4, punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente capitolato, a decorrere dalla data di affidamento del servizio;
- Fase 2 - 15 (quindici) giorni, complessivi naturali e consecutivi, per l’esecuzione delle attività di cui al § 4, punto 7) del presente capitolato, a decorrere dalla data di approvazione del piano di caratterizzazione;
- Fase 3 - durata pari a quella effettivamente necessaria per l’esecuzione del servizio di indagini e di tutte le attività accessorie, di cui al § 4, punto 8), a decorrere dalla data di avvenuto affidamento del servizio di indagini;
- Fase 4 - 30 (trenta) giorni, complessivi naturali e consecutivi, per l’esecuzione delle attività di cui al § 4, punti 9), 10), 11) e 12) del presente capitolato, a decorrere dalla data di avvenuta ultimazione delle indagini;
- Fase 5 - 5 (cinque) giorni, complessivi naturali e consecutivi, per l’esecuzione delle attività di cui al § 4, punto 13) del presente capitolato, a decorrere dalla data di approvazione dell’analisi di rischio.
Le attività si intenderanno concluse con l’avvenuto accertamento, da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dell’esecuzione, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Fase	Attività	Tempistica
1	Acquisizione della documentazione;	Entro 30 gg dall’affidamento del servizio
	Rilievo del sottosuolo
	Ricostruzione storica delle attività
	Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito
	Predisposizione di un piano di indagini ambientali
	Predisposizione degli atti ed affiancamento nella procedura volta all’autorizzazione del piano di caratterizzazione da parte della Conferenza di Servizi
Prima Conferenza di Servizi		-
Fase	Attività	Tempistica
2	Predisposizione della documentazione di gara	Entro 15 giorni dall’approvazione del piano di caratterizzazione
Procedura di affidamento del servizio di indagini		-
3	Coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile	Da quantificare in funzione del piano di indagini
4	Elaborazione dei risultati	Entro 30 gg dall’ultimazione delle indagini
	Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo
	Elaborazione di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica
	Predisposizione degli atti ed affiancamento nella procedura volta all’approvazione dell’analisi di rischio da parte della Conferenza di Servizi
Seconda Conferenza di Servizi		-
5	Individuazione delle conseguenti attività e predisposizione della documentazione tecnica	Entro 5 giorni dall’approvazione dell’analisi di rischio

# Importo del servizio
Per l’esecuzione del presente servizio, sulla base di una quantificazione effettuata da un professionista operante nel settore (per quanto riguarda le fasi 1, 4 e 5) e ai sensi del D.M. 17/06/2016 del MiG (per quanto riguarda le fasi 2 e 3), tenendo conto delle attività che dovranno essere effettivamente svolte, è stato determinato un valore base d’asta pari a 48 074,08 € (quarantottomilasettantaquattro/08 euro).
L’importo:
- è da intendersi a corpo;
- comprende le spese e gli oneri accessori;
- è stato computato al netto di contributi previdenziali professionali e IVA;
- è remunerativo di ogni prestazione e comprensivo di tutti gli altri oneri per attività istruttorie o complementari, ivi compresi:
  - i costi relativi alle pratiche per l’occupazione di suolo pubblico, la predisposizione della documentazione necessaria e l’ottenimento dei permessi;
  - i costi per le prove di laboratorio;
  - i costi necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso, quantificati in 0,00 € (zero/00 euro), in quanto in quanto si tratta di attività intellettuali;
pertanto in nessun caso potranno essere addebitati all’Agenzia del Demanio oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.
Resta inteso che, ove dovessero verificarsi variazioni che modifichino le condizioni sopra descritte, ovvero in tutti i casi in cui si dovesse prevedere che l’esecuzione di indagini possa comportare interferenze con i luoghi di lavoro e/o attività lavorative e/o appalti di lavoro o servizi nei fabbricati oggetto dell’incarico, si procederà a una valutazione e, ove necessario, alla elaborazione del relativo DUVRI.
# Modalità di pagamento
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato secondo le seguenti modalità:
- il 72 % (settantadue percento) alla conclusione della prima Conferenza di Servizi;
- il 28 % (ventotto percento) a saldo, alla conclusione dalla fase 5.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, a seguito del rilascio dell’attestato di regolare esecuzione e previa verifica della regolarità contributiva, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente.
La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di interscambio (SDI), intestandola all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini n. 38, 00187 Roma, riportando le informazioni ivi indicate.
Ai fini del pagamento, l’Agenzia del Demanio effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008 del MEF.
Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall’SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato dall’Affidatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore (tramite il modello SKF che sarà anticipato dalla Stazione Appaltante) e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.
L’Affidatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni.
L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
# Garanzie
L’Affidatario si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell’incarico e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.
L’Affidatario sarà altresì obbligato a costituire una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e avente le caratteristiche ivi previste. Detta cauzione dovrà inoltre:
1. essere presentata in originale alla Stazione Appaltante;
2. riportare la dicitura “NOB0042 – CASERMA CAVALLI- VIALE FRANCESCO FERRUCCI N.4 – Complesso NO0044/parte – Viale Francesco Ferrucci 4, Novara (NO) – Procedura di bonifica del sito - Caratterizzazione del sito – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 – CIG: 7214798FA4“ in riferimento all’oggetto dell’appalto;
3. riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia;
4. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il fideiussore attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussoria nei confronti dell’Agenzia del Demanio ovvero da altro documento a comprova di detto potere.
La cauzione definitiva garantirà l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o da negligenze dell’Affidatario stesso, il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia del Demanio in sostituzione del soggetto negligente o inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati dall’Agenzia, nonché l’eventuale applicazione delle penali di cui al presente capitolato.
Qualora, nei casi summenzionati, la Stazione Appaltante dovesse avvalersi della facoltà di attingere dalla cauzione definitiva, l’Affidatario sarà obbligato a reintegrare la stessa immediatamente, e comunque entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione, da parte della Stazione Appaltante, dell’avvenuta riscossione.
# Proprietà delle risultanze del servizio
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, generati dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.
# Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 136/2010, l’Affidatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati a eseguire movimentazioni sullo stesso.
L’Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati a operare su di esso.
L’Affidatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
L’Affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Affidatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9, della L. 136/2010.
L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
# Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d’opera
L’Affidatario del servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:
- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione Individuale per eseguire i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni.
L’Affidatario è altresì unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
L’Affidatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, anche durante i sopralluoghi, sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l’espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile in merito.
L’Affidatario è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell’espletamento del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con la struttura di appartenenza, qualora esistente.
I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario per tutta la durata del servizio e indipendentemente dalla natura e dalle dimensioni dello stesso.
# Obblighi di riservatezza
L’Affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.
L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.
L’Affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 196/2003, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall’amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell’individuazione del soggetto Affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
# Norme di rinvio
L’adesione alla richiesta di offerta dell’Agenzia del Demanio comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella stessa e nei relativi allegati, compreso il presente capitolato.
Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
# Penali
Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale per ogni giorno di ritardo pari 0,1 %, e comunque non superiore al 10 % dell’importo contrattuale.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di applicare penali, commisurate alla gravità della situazione, in caso di negligenze o inadempienze nell’esecuzione del servizio da parte dell’Affidatario.
L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Affidatario.
L’ammontare delle penali e delle spese da rifondere all’Agenzia sarà prelevato dalla cauzione ovvero trattenuto dalla prima rata in pagamento.
L’ammontare delle penali irrogate non potrà superare il 10 % del corrispettivo. Nel successivo paragrafo viene rappresentata la risoluzione del contratto, qualora le penali superassero detta soglia.
# Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e segg. del c.c..
Il Contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi degli articoli 1453 e segg. del c.c., nonché al verificarsi di una o più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
Inoltre, si procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10 % dell’importo complessivo del contratto.
La risoluzione del contratto troverà applicazione per ingiustificato ritardo nell’avvio del servizio o per ingiustificata interruzione degli stessi, quando il ritardo o l’interruzione si protraggano per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di consegna del servizio o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento dello stesso.
In caso di frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto dell’Agenzia di richiedere al Fornitore il risarcimento dei danni subiti. È sempre facoltà dell’Agenzia non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fornitore non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento delle prestazioni ad altra impresa e dovrà rispondere dei danni derivanti dalla risoluzione.
# Recesso unilaterale
L’Agenzia può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire al Fornitore almeno venti giorni prima del recesso.
# Sospensione del servizio
Ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 50/2016, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il responsabile del procedimento avrà la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. Il responsabile del procedimento potrà, altresì, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al citato art. 107, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario.
# Cessione del Contratto.
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa, come disposto dall’articolo 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
# Spese di contratto
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione
# Codice Etico
L’Affidatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c..
L’Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al primo capoverso.
# Controversie
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, tutte le controversie tra L’Agenzia ed il Fornitore in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente, in via esclusiva, è quello di Torino. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.
Il RUP
Daniela M. Oddone