## Tabella_parametri
Categoria	Descrizione categoria	Tipologia	Importo categoria / (al lordo del ribasso)	Incidenza % / Manodopera media	Costo della / manodopera	Costo medio / orario	Costo giornaliero di una squadra	Presenza media - n. persone / giornaliera	giorni lavorativi	Giorni di / Calcolo (comprese incidenze, arrotondamenti, festività)	Presenza media / giornaliera		Giorni di / calcolo	Verifica correttezza proposta
NON MODIFICABILE											Offerta impresa			non modificabile
										non modificabile	Immettere valore offerto		non modificabile	(verifica della S.A.)
fase 1	bonifica	bonifica	€ 252.693,08	19,58%	€ 49.477,31	€ 31,00	825,84	3,33	59	75	4,20	47	60	OK
fase 2	Opere in c.a. - Fondazione	Edile	€ 150.748,41	15,757%	€ 23.754,01	€ 31,00	744,00	3,00	31	39	5,00	19	24	OK
	002 Opere in c.a. - Elevazione	Edile	€ 215.702,67	15,929%	€ 34.358,28	€ 31,00	1.488,00	6,00	23	29	10,00	13	16
	003 Strutture in Carpenteria Metallica	Edile	€ 639.475,37	36,721%	€ 234.822,67	€ 31,00	1.488,00	6,00	157	201	10,00	94	120
	004 Opere edili per pareti	Edile	€ 246.814,96	26,060%	€ 64.320,94	€ 31,00	1.488,00	6,00	43	55	5,00	51	65
	005 Pavimentazioni, Rivestimenti e Soffitti	Edile	€ 245.940,01	22,595%	€ 55.570,74	€ 31,00	1.240,00	5,00	44	56	3,00	74	95
	006 Opere di copertura	Edile	€ 45.866,29	23,988%	€ 11.002,26	€ 31,00	744,00	3,00	14	18	5,00	8	10
	007 Infissi	Edile	€ 391.792,29	13,891%	€ 54.423,69	€ 31,00	992,00	4,00	54	69	4,00	54	69
	008 Sanitari bagni ed accessori	Impianti	€ 26.818,16	15,964%	€ 4.281,25	€ 31,00	744,00	3,00	5	6	3,00	5	6
	009 Impianto Idirco-Sanitario	Impianti	€ 44.158,90	17,391%	€ 7.679,46	€ 31,00	744,00	3,00	10	12	3,00	10	12
	010 Impianti Meccanici	Impianti	€ 143.480,40	12,140%	€ 17.418,01	€ 31,00	744,00	3,00	23	29	3,00	23	29
	011 Impianti Elettrici	Impianti	€ 217.511,27	11,420%	€ 24.840,80	€ 31,00	744,00	3,00	33	42	6,00	16	20
	012 Impianti Elettrici - Apparecchi Illuminanti	Impianti	€ 76.377,00	8,437%	€ 6.444,00	€ 31,00	744,00	3,00	8	10	3,00	8	10
	013 Impianto Fotovoltaico	Impianti	€ 26.355,02	8,664%	€ 2.283,39	€ 31,00	744,00	3,00	3	3	6,00	1	1
	014 Impianto Antincendio	Impianti	€ 51.232,57	15,464%	€ 7.922,68	€ 31,00	744,00	3,00	10	12	4,00	7	9
	015 Opere di compatibilità Idraulica	Edile	€ 36.744,42	18,030%	€ 6.624,87	€ 31,00	744,00	3,00	8	10	3,00	8	10
	016 Sistemazioni esterne	Edile	€ 58.425,43	14,951%	€ 8.735,06	€ 31,00	744,00	3,00	11	14	3,00	11	14
	Sicurezza – cantierizzazione	Edile	€ 67.922,24	21,566%	€ 14.648,11	€ 31,00	744,00	3,00	19	24	3,00	19	25
fase 3	Opere della sovrastruttura stradale	Edile	€ 48.892,65	21,420%	€ 10.472,81	€ 31,00	806,83	3,25	12	15	1,00	42	55	OK
	Opere in c.a.	Edile	€ 7.557,54	21,420%	€ 1.618,83	€ 31,00	127,86	0,52	12	15	2,00	3	4
	Opere di impiantistica idraulica	Impianti	€ 15.961,23	21,420%	€ 3.418,90	€ 31,00	277,76	1,12	12	15	2,00	6	8
	Opere di impiantistica elettrica	Impianti	€ 19.157,46	21,420%	€ 4.103,53	€ 31,00	321,21	1,30	12	15	1,00	16	21
	Opere di arredo urbano	Edile	€ 7.236,08	21,420%	€ 1.549,97	€ 31,00	127,86	0,52	12	15	10,00	0	1
	Sicurezza – cantierizzazione	Edile	€ 6.032,87	21,420%	€ 1.292,24	€ 31,00	105,72	0,43	12	15	10,00	0	1

		TOTALE	€ 3.042.896,32		€ 651.063,79					795			685