	Cagliari, 19/01/2024 / Prot. n. 2024/585
Oggetto: Comune di Oristano, loc. Torregrande - Primo e terzo pontile. Intervento di messa in sicurezza in somma urgenza. C.I.G. lavori A045412967, CUP G15D23000060001. Determina approvazione proroga dei lavori

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO
1. il verbale dei lavori di somma urgenza prot. n. 2023/14326 del 18/12/2023, con il quale l’ing. Nicola Ligas e l’arch Silvio Persico hanno dichiarato la necessità di intervenire in somma urgenza presso i pontili in oggetto e hanno affidato:
  1. i servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori all’ing. Andrea Ritossa, c.f. RTSNDR72P09B354L, p.IVA 03522980923, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari al n. 4109;
  2. i lavori di messa in sicurezza all’impresa Mascia Danilo Giuseppe srl unipersonale, c.f./p.IVA 01182700953;
2. la nota prot. 2023/14518 del 22/12/2023 con la quale l’arch. Silvio Persico è stato nominato responsabile unico di progetto ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 36/2023;
3. la determinazione prot. 2023/14716 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato l’affidamento della progettazione e della direzione dei lavori all’ing. Andrea Ritossa e l’esecuzione dei lavori all’impresa Mascia Danilo Giuseppe srl;
4. la perizia giustificativa, redatta dall’ing. Andrea Ritossa ai sensi dell’articolo 140, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici e acquisita con prot. n. 2023/14636 del 27/12/2023, in base alla quale l’importo lordo dell’intervento è stimato in 271.106,21 €, di cui 261.429,86 € per lavorazioni soggette a ribasso e 9.676,35 € per oneri della sicurezza, oltre IVA;
5. la determinazione prot. 2024/197 del 08/01/2024 con la quale è stato affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Andrea Ritossa;
6. la consegna dei lavori, avvenuta contestualmente alla redazione del verbale di somma urgenza, nella quale è stata individuato nel giorno 25/01/2024 il termine ultimo per l’esecuzione delle attività;
7. la nota prot. n. 2024/547 del 18/01/2024 con la quale l’Appaltatore chiede che venga concessa una proroga di 30 giorni rispetto a quanto previsto in contratto per le seguenti motivazioni:
  1. la difficoltà nel reperimento di alcuni materiali necessari per il proseguo delle opere;
  2. le condizioni meteo marine avverse verificatesi durante l’esecuzione delle opere;
8. la nota prot. 2024/582 del 19/01/2024 con la quale il Direttore dei Lavori ritiene congrua la suddetta richiesta di proroga in ragione delle circostanze verificatesi in cantiere con particolare riferimento alle condizioni meteo;
CONSIDERATO CHE
1. il RUP è stato tempestivamente informato in corso di esecuzione in merito alle condizioni meteo marine avverse e alla difficoltà di reperimento in tempi brevi di alcuni materiali;
2. la richiesta di 30 giorni naturali risulta motivata e ragionevole;
PROPONE
di concedere all’appaltatore una proroga dei lavori di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno 25/01/2024, fissando pertanto nel giorno 24/02/2024 il nuovo termine contrattuale.
Il Responsabile unico del progetto arch. Silvio Persico

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	ing. Silvio Persico / 070 679 73 91 / silvio.persico@agenziademanio.it / dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it

IL DIRETTORE REGIONALE
VISTO
1. il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
2. lo Statuto dell’Agenzia del Demanio;
3. il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio;
4. il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);
5. la Proposta di proroga del Responsabile unico del progetto relativa alla concessione all’Appaltatore di una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno 25/01/2024;
APPROVA
la Proposta di proroga del Responsabile unico del progetto di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi, stabilendo nella data del 24/02/2024 il termine ultimo per l’esecuzione dell’intervento in oggetto.

Il Direttore Regionale Dott.ssa Rita Soddu

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	ing. Silvio Persico / 070 679 73 91 / silvio.persico@agenziademanio.it / dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it